## Staffing IPL
N_Affaire | Intitulé_affaire | Entité | Groupe | Compétences | Commentaires | Staffing | A/P/W | Moyenne 2019 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Coordination |  | SOAVE Olivier | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Coordination |  | MARE Grégory | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Coordination |  | Karima (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Coordination |  | SIBI Patrice (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Intégration système |  | POCHET Jean-Yves (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | SEBAZUNGU Ephrem (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BELMAAZIZ Smain (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | CZMIL Victor (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BALL Eric (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
12-0394-F | T3 à Asnières - MOE | ISC | IPS | Coordination |  | SORS Michel | A | 0.375 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Coordination |  | ESCARO Romain | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Coordination |  | DEZAUBEAUX Derek | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Coordination |  | BRUNEAU Thomas (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Intégration système |  | LARVOR Juliette | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BONNEFOUX Thierry (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BALL Eric (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | CZMIL Victor (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
14-0271 | T1 - Prolongement des Courtilles à Quatre Routes | ISC | IPS | Coordination |  | VAILLANT Louis Gabriel (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
15-0122-1 | MOE PL14S - Projet TSUD | ISC | IPS | Coordination |  | LIMOUSE Clarisse | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
15-0122-1 | MOE PL14S - Projet TSUD | ISC | IPS | Coordination |  | TRIKI Anissa (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15-0122-1 | MOE PL14S - Projet TSUD | ISC | IPS | Intégration système |  | BALL Eric (P) | P | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
15-0372 | T3 - PE SAE - Localisation à la voie | ISC | IPS | Coordination |  | AYADI Souhail (P) | P | 0.083333 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-0121 | T2 - Rétrofit en PE-SAE des rames - Etude AVP | ISC | IPS | Coordination |  | AYADI Souhail (P) | P | 0.48333 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
18-0121 | T2 - Rétrofit en PE-SAE des rames - Etude AVP | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.18333 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
16-0192 | PCC RER - renouvellement des unités centrales de traitement | ISC | IPS | Coordination |  | VAILLANT Louis Gabriel (P) | P | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0192 | PCC RER - renouvellement des unités centrales de traitement | ISC | IPS | Intégration système |  | VASCART Arnaud | A | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0192 | PCC RER - renouvellement des unités centrales de traitement | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | X IS | A | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Coordination |  | DELVOT Jean-François | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Coordination |  | ARCAY Michaël | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Coordination |  | EONO Aurélie | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Intégration système |  | VASCART Arnaud | A | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Intégration système |  | X IS | A | 0.875 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | EL HEJBANI Youness (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
P16-00475 | ARCOS - PRO et phases suivantes | ISC | IPS | Intégration système |  | D’ANGELO Sébastien | A | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P16-00475 | ARCOS - PRO et phases suivantes | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BRAKNA Mohammed (P) | P | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
P18-00028 | T2 La Défense (Ancien T2 Partiel) | ISC | IPS | Coordination |  | TRIKI Anissa (P) | P | 0.11415 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.059793 | 0.059793 | 0.059793 | 0.059793
P18-00028 | T2 La Défense (Ancien T2 Partiel) | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.017237 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.0090287 | 0.0090287 | 0.0090287 | 0.0090287
P18-00028 | T2 La Défense (Ancien T2 Partiel) | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.00969 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.0050757 | 0.0050757 | 0.0050757 | 0.0050757
10-0157-8 | T1 - Prolongement à Val de Fontenay - PRO et phases suivantes | ISC | IPS | Coordination |  | BENNANI Mohamed | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0157-8 | T1 - Prolongement à Val de Fontenay - PRO et phases suivantes | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17-0271 | Projet de Modernisation de la Billettique - Embarqué - DOI | ISC | IPS | Coordination |  | VAILLANT Louis Gabriel (P) | P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
17-0271 | Projet de Modernisation de la Billettique - Embarqué - DOI | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
15-0317 | T1 - PACT1 - Stations et SMR Bobigny | ISC | IPS | Coordination |  | AYADI Souhail (P) | P | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8
15-0317 | T1 - PACT1 - Stations et SMR Bobigny | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17-0018-2 | PC SEC de secours - Phase 2 | ISC | IPS | Intégration système |  | D’ANGELO Sébastien | A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17-0018-2 | PC SEC de secours - Phase 2 | ISC | IPS | Intégration système |  | BRAKNA Mohammed (P) | P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
17-0228 | SI SEC - Interfaces avec le CCOS Préfecture de Police | ISC | IPS | Intégration système |  | D’ANGELO Sébastien | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
17-0228 | SI SEC - Interfaces avec le CCOS Préfecture de Police | ISC | IPS | Intégration système |  | BRAKNA Mohammed (P) | P | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
17-0172 | IVVE MP14-6v | ISC | IPS | Coordination |  | SOAVE Olivier | A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17-0172 | IVVE MP14-6v | ISC | IPS | Coordination |  | ESCARO Romain | A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17-0172 | IVVE MP14-6v | ISC | IPS | Intégration système |  | PIOT Maxime | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
17-0172 | IVVE MP14-6v | ISC | IPS | Intégration système |  | MRABET Marouan (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
17-0172 | IVVE MP14-6v | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
17-0219 | Projet d'Externalisation du Processus d'Identification par Télétransmission vers l'Embarqué PEPITE | ISC | IPS | Coordination |  | EONO Aurélie | A | 0.025 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0219 | Projet d'Externalisation du Processus d'Identification par Télétransmission vers l'Embarqué PEPITE | ISC | IPS | Intégration système |  | VASCART Arnaud | A | 0.025 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0333 | T3 Ouest - Etudes AVP | ISC | IPS | Coordination |  | TRIKI Anissa (P) | P | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
18-0052 | EPE - Renforcement des contrôles réglementaires et analyse du réseau tramway | ISC | IPS | Coordination |  | VAILLANT Louis Gabriel (P) | P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
18-0053 | Projet de Modernisation de la Billettique - Embarqué - DDI | ISC | IPS | Coordination |  | VAILLANT Louis Gabriel (P) | P | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
18-0079 | TRAM - Comptage voyage | ISC | IPS | Coordination |  | SORS Michel | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5