## Staffing EDT
N_Affaire | Intitulé_affaire | Entité | Groupe | Compétences | Commentaires | Staffing | A/P/W | Moyenne 2019 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
STAFF_N_Affaire | STAFF_Intitulé_affaire | STAFF_Entité | STAFF_Groupe | STAFF_Compétences | STAFF_Commentaires | STAFF_Staffing | STAFF_A/P/W | STAFF_Moyenne 2019 | STAFF_43466 | STAFF_43497 | STAFF_43525 | STAFF_43556 | STAFF_43586 | STAFF_43617 | STAFF_43647 | STAFF_43678 | STAFF_43709 | STAFF_43739 | STAFF_43770 | STAFF_43800
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Coordination |  | SOAVE Olivier | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Coordination |  | MARE Grégory | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Coordination |  | Karima (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Coordination |  | SIBI Patrice (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Intégration système |  | POCHET Jean-Yves (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | SEBAZUNGU Ephrem (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BELMAAZIZ Smain (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | CZMIL Victor (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
10-0153-4 | L14 - Prolongement à Mairie de Saint Ouen (MSO) - PRO et suite | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BALL Eric (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
12-0394-F | T3 à Asnières - MOE | ISC | IPS | Coordination |  | SORS Michel | A | 0.375 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Coordination |  | ESCARO Romain | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Coordination |  | DEZAUBEAUX Derek | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Coordination |  | BRUNEAU Thomas (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Intégration système |  | LARVOR Juliette | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BONNEFOUX Thierry (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BALL Eric (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
13-0391-5 | AEL4 - Aménagement des Quais | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | CZMIL Victor (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
14-0271 | T1 - Prolongement des Courtilles à Quatre Routes | ISC | IPS | Coordination |  | VAILLANT Louis Gabriel (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
15-0122-1 | MOE PL14S - Projet TSUD | ISC | IPS | Coordination |  | LIMOUSE Clarisse | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
15-0122-1 | MOE PL14S - Projet TSUD | ISC | IPS | Coordination |  | TRIKI Anissa (P) | P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15-0122-1 | MOE PL14S - Projet TSUD | ISC | IPS | Intégration système |  | BALL Eric (P) | P | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
15-0372 | T3 - PE SAE - Localisation à la voie | ISC | IPS | Coordination |  | AYADI Souhail (P) | P | 0.083333 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18-0121 | T2 - Rétrofit en PE-SAE des rames - Etude AVP | ISC | IPS | Coordination |  | AYADI Souhail (P) | P | 0.48333 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
18-0121 | T2 - Rétrofit en PE-SAE des rames - Etude AVP | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.18333 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
16-0192 | PCC RER - renouvellement des unités centrales de traitement | ISC | IPS | Coordination |  | VAILLANT Louis Gabriel (P) | P | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0192 | PCC RER - renouvellement des unités centrales de traitement | ISC | IPS | Intégration système |  | VASCART Arnaud | A | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0192 | PCC RER - renouvellement des unités centrales de traitement | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | X IS | A | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Coordination |  | DELVOT Jean-François | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Coordination |  | ARCAY Michaël | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Coordination |  | EONO Aurélie | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Intégration système |  | VASCART Arnaud | A | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Intégration système |  | X IS | A | 0.875 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16-0372 | Programme modernisation PCC RER - DOI 1 | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | EL HEJBANI Youness (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
P16-00475 | ARCOS - PRO et phases suivantes | ISC | IPS | Intégration système |  | D’ANGELO Sébastien | A | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P16-00475 | ARCOS - PRO et phases suivantes | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BRAKNA Mohammed (P) | P | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
P18-00028 | T2 La Défense (Ancien T2 Partiel) | ISC | IPS | Coordination |  | TRIKI Anissa (P) | P | 0.11415 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.059793 | 0.059793 | 0.059793 | 0.059793
P18-00028 | T2 La Défense (Ancien T2 Partiel) | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.017237 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.0090287 | 0.0090287 | 0.0090287 | 0.0090287
P18-00028 | T2 La Défense (Ancien T2 Partiel) | ISC | IPS | Assistance Intégration Système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.00969 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.0050757 | 0.0050757 | 0.0050757 | 0.0050757
10-0157-8 | T1 - Prolongement à Val de Fontenay - PRO et phases suivantes | ISC | IPS | Coordination |  | BENNANI Mohamed | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
10-0157-8 | T1 - Prolongement à Val de Fontenay - PRO et phases suivantes | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17-0271 | Projet de Modernisation de la Billettique - Embarqué - DOI | ISC | IPS | Coordination |  | VAILLANT Louis Gabriel (P) | P | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
17-0271 | Projet de Modernisation de la Billettique - Embarqué - DOI | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
15-0317 | T1 - PACT1 - Stations et SMR Bobigny | ISC | IPS | Coordination |  | AYADI Souhail (P) | P | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8
15-0317 | T1 - PACT1 - Stations et SMR Bobigny | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17-0018-2 | PC SEC de secours - Phase 2 | ISC | IPS | Intégration système |  | D’ANGELO Sébastien | A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17-0018-2 | PC SEC de secours - Phase 2 | ISC | IPS | Intégration système |  | BRAKNA Mohammed (P) | P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
17-0228 | SI SEC - Interfaces avec le CCOS Préfecture de Police | ISC | IPS | Intégration système |  | D’ANGELO Sébastien | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
17-0228 | SI SEC - Interfaces avec le CCOS Préfecture de Police | ISC | IPS | Intégration système |  | BRAKNA Mohammed (P) | P | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
17-0172 | IVVE MP14-6v | ISC | IPS | Coordination |  | SOAVE Olivier | A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17-0172 | IVVE MP14-6v | ISC | IPS | Coordination |  | ESCARO Romain | A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17-0172 | IVVE MP14-6v | ISC | IPS | Intégration système |  | PIOT Maxime | A | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
17-0172 | IVVE MP14-6v | ISC | IPS | Intégration système |  | MRABET Marouan (P) | P | 1 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
17-0172 | IVVE MP14-6v | ISC | IPS | Intégration système |  | BOUSQUET Thierry (P) | P | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
17-0219 | Projet d'Externalisation du Processus d'Identification par Télétransmission vers l'Embarqué PEPITE | ISC | IPS | Coordination |  | EONO Aurélie | A | 0.025 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0219 | Projet d'Externalisation du Processus d'Identification par Télétransmission vers l'Embarqué PEPITE | ISC | IPS | Intégration système |  | VASCART Arnaud | A | 0.025 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0333 | T3 Ouest - Etudes AVP | ISC | IPS | Coordination |  | TRIKI Anissa (P) | P | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
18-0052 | EPE - Renforcement des contrôles réglementaires et analyse du réseau tramway | ISC | IPS | Coordination |  | VAILLANT Louis Gabriel (P) | P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
18-0053 | Projet de Modernisation de la Billettique - Embarqué - DDI | ISC | IPS | Coordination |  | VAILLANT Louis Gabriel (P) | P | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
18-0079 | TRAM - Comptage voyage | ISC | IPS | Coordination |  | SORS Michel | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Liste
Staffing
ARCAY Michaël
AYADI Souhail (P)
BALL Eric (P)
BELMAAZIZ Smain (P)
BENNANI Mohamed
BONNEFOUX Thierry (P)
BOUSQUET Thierry (P)
BRAKNA Mohammed (P)
BRUNEAU Thomas (P)
CZMIL Victor (P)
D’ANGELO Sébastien
DELVOT Jean-François
DEZAUBEAUX Derek
EL HEJBANI Youness (P)
EONO Aurélie
ESCARO Romain
Karima (P)
LARVOR Juliette
LIMOUSE Clarisse
MARE Grégory
MRABET Marouan (P)
PIOT Maxime
POCHET Jean-Yves (P)
SEBAZUNGU Ephrem (P)
SIBI Patrice (P)
SOAVE Olivier
SORS Michel
TRIKI Anissa (P)
VAILLANT Louis Gabriel (P)
VASCART Arnaud
X RP
X IS

## TdB staffing
Data
Commentaires | Sum - Moyenne 2019 | Sum - 43466 | Sum - 43497 | Sum - 43525 | Sum - 43556 | Sum - 43586 | Sum - 43617 | Sum - 43647 | Sum - 43678 | Sum - 43709 | Sum - 43739 | Sum - 43770
STAFF_Commentaires
(empty) | 31.9111 | 32.2447 | 31.6447 | 31.3447 | 31.3447 | 31.3447 | 31.3447 | 31.0447 | 30.7447 | 30.6439 | 30.8439 | 30.8439
Total Result | 31.9111 | 32.2447 | 31.6447 | 31.3447 | 31.3447 | 31.3447 | 31.3447 | 31.0447 | 30.7447 | 30.6439 | 30.8439 | 30.8439